## PT検証作業
PT検証で予想される作業
◆現新突合試験
現新突合を行い差異の分析をする。
特に差異部分の特定までをサポートするものが必要
①単純diff
全項目をdifｆし、差異がある場合には④
diffツール、コマンドについては3月末から実施している東現新突合のもので可能。
②項目指定のdiff
更新日付等差異が存在していることがわかる項目を除外して比較する
特定項目を除外するツールが必要。
注意点は、ヘッダが存在するものもあるため、1レコード目は除外するコマンド・ツール等も必要。
都さんが昔つくった、javaの試験データツール（特定の項目だけを抜き出したり、特定の項目に定数を入れるツール）が利用できるかも。
③ソート順を指定してのdiff
ものによってはソートの順の差異によるものもあるため、ソートするコマンド・ツール等が必要。
ソートもソートキーを指定できるものが良い（列１、２、５でソート等）
④特定レコードの抽出
差異のあるレコードが多い場合に特定レコードのみを比較する必要が想定されます。
特定キーを抜き出すコマンド・ツール等が必要。
現状は、抜き出したいレコードのキーをgrepして抽出し、比較していますが、何かできれば全員の効率があがるかもしれません。
⑤差異の特定
①～③を駆使し、差異を特定する。
特定レコードを抜き取るコマンド・ツール等が必要
インタフェースによっては、複合した問題によるものも想定される。
複合した問題とは、②の特定項目（差異があって当然のもの）、③のソート順によるもの、故障によるもの、走行手順によるもの、データを準備した移行によるもの等が考えられる。
解析側への情報として故障、走行手順を除外したところまで一次解析できると最終的な完了までの時間が短縮できる。
一次解析の報告状態として以下のことを想定します。
・完全一致
・特定項目以外の完全一致を確認。特定項目は更新日付と、・・・です。または、３、６列目。
・ソート順変更による完全一致を確認
・特定項目以外、ソート順変更による完全一致を確認。
・特定項目以外、複数列（例 ２、３、９、１３）で差異があります。
・差異のあるレコードはほとんどの項目であっていない。
等
◆期待値試験
今回は、件数のみの検証を想定しています。
件数のみの検証とは、入力ファイルの件数と出力ファイル、蓄積されたレコードの件数の比較になります。
ほとんどのインタフェースが入力と出力が同件となるものですが、ものによっては、入力１に対し、出力がｎ（多）になるものもあります。
また、固定長でバイト数で区切ってレコード数になるものや、特定の区分（先頭からXバイト目の値が１）のもののみカウントするもの、
出力の際、条件を満たすレコードは除外するもの等が考えられます。
入力ファイルでは文字コードの差異や、項目内の改行等が想定されるため、ある程度の成形か、中間ファイルとの比較の方がやりやすいかもしれません。
想定されるツールとしては以下が考えられます。
⑥レコード数をカウントするコマンド・ツール等が必要
wcやawk等を使用し件数を数える。
⑦ヘッダー行の除去、キー項目のみ取り出して件数比較もあり得る
キー項目の取り出しについては、②のツールが使えるかも
⑧入力ファイルがhulftjoinされているものや、出力ファイルがhulftjoinされているものがあるのでその分解するコマンド（utlbreak）
■使用できるソフトや環境
shell
syncsort
java（環境を作る必要あり）
c
perl
db2やoracle（ものによっては解析用にワークテーブルなどを作成し、sqlによる比較も必要かも）
WinMerge（この前、商用機にも入れてもらいました。）
上記でツールを作成しても、商用機いれてもらう許可は別途必要になります。
テクエイヴ様＞
待機期間に、現新突合の②③をお願いできないでしょうか

## 西の現新突合について
西の現新突合について
東西統合前
東と西で、生成元の連携データに対し、テーブルの保有項目に差異のある場合がある。
例）
|  |  | 生成元システムのデータ |  |  |  |  | DWH(現行東）のテーブル |  |  |  |  | CRM-PF(現行西）のテーブル
|  |  |  | 項目１ | key |  |  |  | 項目１ | key |  |  |  | 項目１ | key
|  |  |  | 項目２ |  |  |  |  | 項目２ |  |  |  |  | 項目２
|  |  |  | 項目３ | 現行東では捨てている項目 |  |  |  | 項目４ |  |  |  |  | 項目３
|  |  |  | 項目４ | 現行西では捨てている項目 |  |  |  | 項目５ |  |  |  |  | 項目５
項目５
[9 empty] | ↑項目３の情報を捨てている |  |  |  |  | ↑項目４の情報を捨てている
東西統合後
・東DWHの機能をベースに機能を移植する場合の例
DWH(東西）のテーブル
項目１
項目２
項目４
項目５
※上記例は、完全に現行東の機能・テーブルレイアウトを流用する場合のイメージ
①データ移行について
上記例は、完全に現行東の機能・テーブルレイアウトを流用する場合のイメージ。
現行西からデータ移行する際に、不要となる”項目３”を捨てることになるが、追加する”項目４”は、以下のケースが想定される。
ケース１ ： 生成元システムからデータを受領して設定
ケース２ ： 初期値として特定の値（ｎｕｌｌ値など）を設定
ケース２とされた場合、移行データと、移行後の業務処理で生成するデータで「項目４」の設定値に違いが発生する。
CRM-PF(現行西）のテーブル
[6 empty] | 項目１ | key
項目２
[6 empty] | 項目３ | 移行不要項目
項目５
[5 empty] | 現：CRM-PF(西）から移行した直後のテーブル | [5 empty] | 新：DWH（東西）の機能で生成した結果
[6 empty] | 項目１ | key |  |  |  |  | 項目１ | key
[6 empty] | 項目２ | [5 empty] | 項目２
[6 empty] | 項目４ | ｎｕｌｌ固定 |  |  |  |  | 項目４ | 生成元システムから連携されたデータを設定
[6 empty] | 項目５ | [5 empty] | 項目５
②西の現新突合について
PT試験では現行西のテーブルを直接参照することはなく、移行処理でレイアウト調整して生成したデータを仮想の「現」データとして比較を行うことで実現する。
ただし上記の「項目４」のように、必ずしも合致しないことが想定される項目を除外して突合する必要があるため、ツールを作成して対応する必要がある。
[5 empty] | CRM-PF(西）から移行した直後のテーブル | [5 empty] | DWH東西）の機能で生成した結果
[6 empty] | 項目１ | key |  |  |  |  | 項目１
[6 empty] | 項目２ | [5 empty] | 項目２
[6 empty] | 項目４ | [5 empty] | 項目４ |  | ～項番４を除外すれば一致
[6 empty] | 項目５ | [5 empty] | 項目５
上記例では移行仕様による差異だが、現行・西の裏仕様（ED書に明文化されていない仕様）によるものもあるかもしれない。
西の現新突合では、差異の起因を特定し、問題の有無についてCW様に問い合わせを行う作業が多くなると思われる。
移行
現行システムで蓄積していないカラムが差異の原因になってしまう。

## ツール（現新）検討
■項目指定、ソート順、特定レコードの指定
１．テーブルの現新
intersect文の雛型を用意して、現新の比較を可能にする。
現新は同じ条件にすれば良いと思われる。
以下のようなSQLを生成するツールを準備できれば良いかと。
テーブルごとに条件が異なるため無理にツールにこだわる必要はないと思われる。
＜生成するSQL文イメージ＞
SELECT （項目指定） FROM （テーブルID：現側） where （特定レコードの条件） order by （ソート条件） group by （ソートキー）
INTERSECT
SELECT （項目指定） FROM （ワークテーブルID：新側） where （特定レコードの条件） order by （ソート条件） group by （ソートキー）;
２．ファイルの現新
「PT検証作業について」シートの”現新突合試験”②③のツール化にあたる。
作業としては、現新の差異を”特定”しながら、数度に渡ってdiffをすることになると思っています。
一次検証は、この”特定作業”になると考えています。
突合対象のファイルに対し、いくつかの条件で編集を行った結果同士を比較するようなイメージになると思います。
作業効率のため汎用的に使えるツールが必要。
呼び出し方法は以下のようなイメージ
＜shellで実行する際のイメージ＞
xxx.ksh <入力ファイル（現または新）のフルパス> <出力ファイルのフルパス> <ヘッダ有無（※）> <外部定義①> <外部定義②> <外部定義③>
※ヘッダを除外して出力するため
外部定義
①ファイルレイアウトのパラメータファイル
②ソートキー
③除外する項目のパラメータファイル
＜ツール仕様＞
shell実行時は必ず外部定義も含めたパラメータをすべて実行すること。(必要でなくても)
ただし指定された外部定義が存在しなかった場合については、存在しない外部定義①②③に合わせて以下の動作をする。
外部定義①が存在しなかった場合：
入力ファイルは、CSV形式「"」囲み、「,」区切りのファイルレイアウトと判断する。
外部定義②が存在しなかった場合：
ソートはしない。(ソートされていていはいけないIFの場合を考慮して)
外部定義③が存在しなかった場合：
項目は除外せずにdiffをする
※実行コマンドについてはExcelか何かで作って張り付ければよいなと思います。
＜想定するファイル形式＞
csvファイル
固定長ファイル
＜文字コード＞
s-jis
その他：
現新不一致のファイルが少なければ、現新用にワークテーブルを2つ用意してintersectで突合してもいいかも。

## 突合イメージ
比較対象１
項目１ | 項目２ | 項目３ | 項目４ | 項目５ | 項目６ | 項目７
データ | データ | データ | データ | データ | データ | データ
データ | データ | データ | データ | データ | データ | データ
データ | データ | データ | データ | データ | データ | データ
データ | データ | データ | データ | データ | データ | データ
比較対象２
項目１ | 項目２ | 項目３ | 項目４ | 項目５ | 項目６ | 項目７
データ | データ | データ | データ | データ | データ | データ
データ | データ | データ | データ | データ | データ | データ
データ | データ | データ | データ | データ | データ | データ
データ | データ | データ | データ | データ | データ | データ
現新突合で想定されるもの
項目３、項目５はズレることが想定されるため、項目３、項目５を抜かして突合する。
ツールの想定
特定項目を抜かす。
↓
比較対象１
項目１ | 項目２ | 項目４ | 項目６ | 項目７
データ | データ | データ | データ | データ
データ | データ | データ | データ | データ
データ | データ | データ | データ | データ
データ | データ | データ | データ | データ
比較対象２
項目１ | 項目２ | 項目４ | 項目６ | 項目７
データ | データ | データ | データ | データ
データ | データ | データ | データ | データ
データ | データ | データ | データ | データ
データ | データ | データ | データ | データ
比較結果
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
ツールで生成したものを比較
目的：
・差異の起因の特定（この場合は「項番３」「項番５」が差異の起因）
・現行仕様を確認、場合によりCW様への問い合わせ
ここはdiffコマンドの実施による確認で良いです